## RECAP PROPOSITIONS RETENUES
AMELIORATION DU CADRE DE VIE AU TRAVAIL – FINANCEMENT FONDS DEDIE
ACTIONS RETENUES LORS DU CTL 15/04/2022 – SITUATION AU 27/09/2022
Projet / Proposition	Site concerné	Montant (estimé/devis/prix) € (base)	Retenu CTL 15/04/22 Oui/Non	Financement FACVT	Observation/Commentaire	Détail prix / estimation / coût (base)	Suites données Réalisations	Coût opération	Coût annexe 1	Coût annexe 2
Création d’un coin sanitaire avec une douche sur le site de Jourdanne à Carcassonne afin de pouvoir travailler dans des conditions normales lorsque l’on vient à vélo ou que l’on pratique une activité physique durant la pause méridienne	Carcassonne Cité	7 320,00 €	Oui	7 320,00 €	Possibilité d’installer une douche en prenant sur l’espace café = RDC impératif (gaines, canalisations, évacuation ) + travaux de cloisonnement/accès	Travaux à prévoir = 6600€ HT + TVA 20% (Fourchette basse ) – Délais chantier + disponibilité des entreprises – Attention = amiante à vérifier (surcoût si si travaux sous-section 4)	En cours /Cf Prévisionnel du chantier de création d’une douche B4RDC. / - Dépose des appareillages électriques et sanitaires, déplacement machine à café, semaine 41, le vendredi 14/10/2022 pour être exact. / - le Plaquiste suivrait alors dès le lundi 17/10/2022. / Fin des travaux semaine 48	19 477,44 €
Aménagement convivial au SIP (salle AVEC PRISES ÉLECTRIQUES, ÉVIER AVEC EAU CHAUDE, MICRO-ONDES, FRIGO ….	Carcassonne Cité	509,87 €	Oui	509,87 €	Vu avec le CDS – Espace à trouver sur le bâtiment 3 (à voir avec réorganisation spatiale au sein du SIP Contraintes travaux et amiante pour faire arriver eau /installer évier	- Coût équipement seul = Frigo 269,99€ + micro onde 179,99€ + cafetière 59,99€ Ajouter prix évier + robinets + plomberie + coût des travaux (surcoût si travaux sous-section 4)	Aménagement d’un espace convivialité au bénéfice de tous les agents au RDC B4 (en profitant des travaux de création de la douche) Devis travaux engagé pour 4114,26 € - Mobilier spécifique à prévoir à l’issue	4 114,26 €
Séances de relaxation sur site	Carcassonne Cité	750,00 €	Oui	750,00 €	Appel à un prestataire extérieur (idem que pour CHS)	Tarif 2021 CHS : 150 € les 2 séances d’1h30 = 10 séances = 750 €	Fait / Devis validé pour 806,65 € / 10 séances programmées sur Carcassonne (5 sessions de 2x1h ) cf Onglet Dates Séances Relaxation	806,65 €
LOCAL À VÉLOS ET AUTRES (TROTTINETTES) SÉCURISÉ ET FERMÉ AVEC PRISE ÉLECTRIQUE POUR RECHARGER	Carcassonne Cité	6 291,00 €	Oui	6 291,00 €	Abri vélos sécurisé et fermé – Nécessite neutralisation place de parking + autorisation Conseil de Cité (autre option, grillager /clôturer et réaménager l’actuel espace (râteliers seuls) devant la salle de réunion)	Abri seul (12 vélos) - Ajouter travaux pour pose + installation prises électriques (câblage) le cas échéant	En attente – Impact du Plan de relance Cité et des travaux en cours
Sous Total Carcassonne Cité		14 870,87 €		14 870,87 €			Sous Total Carcassonne Cité	24 398,35 €
- Aménagement de la tisanerie avec un évier supplémentaire ;	Carcassonne SEMARD	319,00 €	Oui	319,00 €	Demande autorisation propriétaire pour installer un évier en plus (s’il faut casser l’existant ) ou changement évier simple bac par 1 double bac	Coût équipement seul : Evier double bac inox = 319 € + prévoir robinet + travaux plomberie /raccordement	En cours – Devis pour installation évier double-bac + travaux plomberie et raccordements (767,78€) – Artisan relancé le 07/09 -	767,78 €
- Aménagement du patio avec mobilier adapté et végétalisation : auvent, store , salon de jardin , plantes vertes ...)	Carcassonne SEMARD	3 900,30 €	Oui	3 900,30 €	Autorisation du propriétaire si travaux pour construction auvent ou installation store banne – Partir sur un parasol déporté solide (voire 2 selon espace disponible- dimensions patio à vérifier)	Fourchette haute – Equipement résistant -fauteuils extérieurs graphite 99€ x12 (1188) + table ronde 4 personnes extérieur 699 € x3 (2097) + parasol déporté 299€ + jardinières hautes 89,90€ x2 (179,80) + housse protection 45,50€ x3 (136,50)	Fait depuis le 20/06 : tables + chaises + parasols + bacs à fleurs (à garnir) Au préalable travaux de nettoyage des sols et curage/assainissement de l’évacuation	3 644,88 €	420,00 €	588,00 €
- Parc à vélos / Garage à vélos et trottinettes sécurisé : l'actuel donne au niveau rue, il n'est pas visible des fenêtres, il n'est pas utilisé car il y a eu un vol ;	Carcassonne SEMARD	6 291,00 €	Oui	6 291,00 €	abri vélos sécurisé et fermé – Nécessite neutralisation place de parking (si emplacement visible des bureaux) Voir aussi sur l’emplacement de l’actuel	Abri seul (max 12 vélos) - Ajouter travaux pour pose + installation prises électriques (câblage) le cas échéant	En cours / Commande/achat abri vélos sécurisé 6 places (7590,00) Livraison prévue semaine 48 (l’usine rencontre des retards de fabrication dus à une pénurie matière première) / Livrés non montés – A installer sur site	7 590,00 €
- Plantes vertes dans les bureaux collectifs : rôle sur la qualité de l'air.	Carcassonne SEMARD	450,00 €	Oui	450,00 €	A voir par les CDS = achat de plantes vertes impossible à chiffrer sauf à réserver un budget par site ou par service = ex :enveloppe de 100€ ou 150€ Attention : risques potentiels allergies ?	Enveloppe (forfait) de 100€ à 150€ par service (Paierie SGC Hospit …) = 300,00€ à 450,00€	En cours Message aux CDS pour les informer de l’abondement de leur carte achat
Sous Total Carcassonne Sémard		10 960,30 €		10 960,30 €			Sous Total Carcassonne Sémard	12 002,66 €	420,00 €
Canapé+ table basse+ ballon assise ergonomique à roulettes pour bureau	Antenne de Lézignan	1 139,75 €	Oui	1 139,75 €	Précisions demandées au CDS = 4 chaises à posture Attention faire vérifier absence de risque ou contre-indication par le médecin de prévention	Chaises postures ballon ergo 129€ x4 = 516 € + canapé fixe 3 places 489€ + table basse 134,75 € ou équivalent	Fait/ Achat et installation canapé 3 places + table basse BUT. Par contre pas de chaise ballon (déconseillé par MDP sans visite médicale préalable)	473,99 €
Sous Total Lézignan		1 139,75 €		1 139,75 €			Sous Total Lézignan	473,99 €
Pièce de détente-relaxation : siège de relaxation, lumière tamisable, rideaux occultants, accès musique (casque), couleurs relaxantes. Pièce et surface existent déjà au 2ème étage pour sa création.	Limoux	1 192,75 €	Oui	1 192,75 €	2ème étage -SIP – Pièce à vider (armoires qques archives + mopieur à déplacer) et à aménager ; canapé + siège relax + table basse + lampadaire halogène réglable + coin lecture à rapatrier du palier + peinture en régie à voir	canapé fixe 3 places 489€ + table basse 134,75 € +siège relax 180€ +lampadaire réglable 389€ ou équivalent + devis électricien pour déplacement mopieur (installation prises)	En cours / Achat canapé 3 places + table basse BUT le 07/09/2022 Table basse disponible mais retard pour le canapé - A retirer en magasin et à faire porter par les agents de service, Auparavant il a fallu désencombrer et dégager l’espace et rapatrier l’armoire à livres – Restera un lampadaire à faire porter – Siège relax ?	473,99 €	1 080,41 €
Espace couvert dans le parking à l'entrée ou ailleurs, pour pouvoir prendre l'air à l'abri du soleil et de la pluie (avancée couvrante en bâti ou toile) avec strapontin ou banc ou tout autre mobilier extérieur adequat.	Limoux	800,00 €	Oui	800,00 €	Marquise/auvent à installer = travaux avec accord préalable propriétaire (autorisation à demander) + banc extérieur (bois/ métal/ résine)	banc extérieur 120€ + auvent de porte 549€ ou équivalent + coût travaux	En cours – Devis engagé (4487,88 €) pour installation auvent de porte/marquise – Attente intervention Entreprise (relancée 28/09/2022) – Reste banc à commander/installer	4 447,88 €
déjà demandé en CHS sans retour à ce jour et dépendant du budget chs : places de parkings vélo couvertes et non couvertes.	Limoux	147,35 €	Oui	294,70 €	pas de local vélo couvert et sécurisé = impossibilité de supprimer une place de parking –voir si possibilité d’installer des râteliers vélos seuls sans gêner les véhicules. / CTL 150422 : validation pour 6 vélos 294,70€	râtelier vélos avec arceau antivol (pour le cadre (normes SPIB) : 147,35 € pour 3 vélos . / CTL 1504222 : validation pour 6 vélos 294,70€	En cours / Désencombrement et dégagement du garage (archives à pilonner)rue Gramatique effectué (agents de service) + Râtelier 5 vélos en commande + voir ensuite pour changer serrure (code) ou porte garage	140,00 €
canapé pour améliorer le coin lecture	Limoux	489,00 €	Oui	489,00 €	voir plus haut Espace de détente (2ème canapé) – Espace à déplacer (pas sur le palier)	canapé fixe 3 places 489€ ou équivalent	En cours – Voir plus haut Espace Détente
Aménagement des espaces verts dans le parking et végétalisation des murs (rosiers grimpants)	Limoux	509,60 €	Oui	509,60 €	A voir par les CDS = achat de plantes vertes impossible à chiffrer sauf à réserver un budget par site ou par service = ex :enveloppe de 100€ ou 150€ (pas de rosier= avis défavorable ISST)	Jardinières extérieur 89,90 x4 = 359,60€ ou équivalent+ enveloppe 150€	En cours Message aux CDS pour les informer de l’abondement de leur carte achat
Sous Total Limoux		3 138,70 €		3 286,05 €			Sous Total Limoux	5 061,87 €	1 080,41 €
Réalisation d’un espace de convivialité extérieur près de la cantine : avec des tables de pique nique, chaises (et parasols pour l’été) pour manger le midi, entouré en partie de panneaux en bois pour isoler de la circulation sur le boulevard - tables et bancs d'extérieur pour pouvoir manger dehors pendant les beaux jours	Narbonne	1 872,00 €	Oui	1 872,00 €	Possibilité installer des tables de pique-nique + des claustras en bois sur la partie « Espace vert » (libre accès ) (pas de parasols = trop de vent)	Fourchette basse – Equipement seul : 4 tables de pique-nique en bois = 4x 269€ (1076) + 4 jardinières pare-vue en bois = 4x199€ (796) ou plus selon besoins - Prévoir quelques travaux aménagement (gravier ? )	En cours / Achat de 2 tables de pique-nique (2X 814,16 €= 1628,32 €) en bois résistant aux intempéries livrées non montées – A installer par les agents de service une fois les travaux entretien Espaces verts effectués + devis engagé pour aménagement clôture brise-vue (4914,00€) Attente date intervention de l’entreprise (relancée)	6 542,32 €
Réalisation d’un espace de convivialité avec table, chaises, micro-ondes, frigo pour le service (PUCi)	Narbonne	509,97 €	Oui	509,97 €	2ème étage – PUC - équipement + mobilier pour aménagement coin repas + pour mémoire, présence d’un restaurant administratif sur le site - Projet de réaménagement du site = Réversibilité (espace de bureau) / CTL 150422 :validation d’un espace de convivialité par étage. Les demandes du PUC et de l’Hospitalière ont été regroupées en une seule unique	- Equipement seul : Frigo 269,99€ + micro onde 179,99€ + cafetière 59,99€ ou équivalent	En attente – Opération préalable de désamiantage du site pilotée par SPIB – Travaux prévus sur 2023/2024
Coin repas détente au 2ème étage (T Hospi)	Narbonne	509,97 €	Oui	0,00 €			En attente – Opération préalable de désamiantage du site pilotée par SPIB – Travaux prévus sur 2023/2024
espace de convivialité spécifique (SIE)	Narbonne	509,97 €	Oui	509,97 €	1er étage – SIE - équipement + mobilier pour aménagement coin détente/repas + pour mémoire, présence d’un restaurant administratif sur le site - Projet de réaménagement du site = Réversibilité (espace de bureau) CTL 150422 :validation d’un espace de convivialité par étage	- Equipement seul :Frigo 269,99€ + micro onde 179,99€ + cafetière 59,99€ ou équivalent	En attente – Opération préalable de désamiantage du site pilotée par SPIB – Travaux prévus sur 2023/2024
Aménagements espaces convivialité : rénovation de la peinture de la salle de réfectoire	Narbonne	14 856,90 €	Oui partiel	4 526,92 €	Devis n° 03679 et 03678 Primo Peintures / CTL 150422 :validation du devis pour les peintures	Réfection des sols = 10329,98 € + Peinture= 4526,92 €	Fait (Juillet )	4 526,92 €	10 329,98 €
Végétalisation de l’espace de travail : effet des plantes sur l’air ambiant	Narbonne	950,00 €	Oui	950,00 €	A voir par les CDS = achat de plantes vertes impossible à chiffrer sauf à réserver un budget par site ou par service = ex :enveloppe de 100€ ou 150€ Attention : risques potentiels allergies ?	Enveloppe de 100€ à 150€ par service (SIP SIE SGC Hospit …)	En cours Message aux CDS pour les informer de l’abondement de leur carte achat
Eléments décoratifs posters / affiches pour le SIP (nombre 9)	Narbonne	200,00 €	Oui	200,00 €	Voir pour une enveloppe allouée au service = 200 € (à voir pour d’autres services ? )	Ex : 10 affiches à 20 €	En cours Message aux CDS pour les informer de l’abondement de leur carte achat
Séances de relaxation sur site	Narbonne	750,00 €	Oui	750,00 €	Appel à un prestataire extérieur (idem que pour CHS)	Tarif 2021 CHS /150 € les 2 séances d’1h30 = 10 séances = 750 €	Fait / Devis validé pour 630,90 € / 10 séances programmées sur Narbonne (5 sessions de 2x1h ) cf Onglet Dates Séances Relaxation	630,90 €
Sous Total Narbonne		20 158,81 €		9 318,86 €			Sous Total Narbonne	11 700,14 €	10 329,98 €
Total demandes FACVT		50 268,43 €		39 575,83 €
Fonds alloué 1- Dotation initiale				56 586,00 €
Solde prévisionnel				17 010,17 €
Fonds alloué 2- Complément				521,00 €
- Mise à disposition de vélos électriques ;	Carcassonne SEMARD	5 619,95 €	Oui	17 010,17 €	Reliquat de 17010,17€ sur le FACVT : validation de l’achat de 10 vélos électriques à répartir sur divers sites(11239,90€) + abri sécurisé Narbonne (6291€)= 17530,90 € dont 520,73 € à prendre sur DGF		Fait / Achat-Réservation de 8 vélos électriques (7999,92 €) le 16/09/2022, Livraison prévue fin septembre début octobre (Cité) A dispatcher sur les sites une fois les abris sécurisés installés Abri : En cours / Commande/achat abri vélos sécurisé 6 places (7590,00 €) Livraison prévue semaine 48 (l’usine rencontre des retards de fabrication dus à une pénurie matière première) / Livrés non montés – A installer sur site (	15 589,92 €
- Mise à disposition de vélos électriques + abri	Narbonne	10 786,96 €	Oui
					Total (dépensé ou engagé)	69226,93	11 830,39 €	588,00 €

## DATES SEANCES RELAXATION
FACVT – ORGANISATION DE SEANCES DE RELAXATION

SITES DE CARCASSONNE ET NARBONNE

Récapitulatif des sessions programmées (septembre à novembre 2022)

DATE	LIEU
27/09/22	CARCASSONNE	2 séances (13h à 14h + 14h à 15h )
07/10/22	NARBONNE	2 séances (13h à 14h + 14h à 15h )
11/10/22	CARCASSONNE	2 séances (13h à 14h + 14h à 15h )
14/10/22	NARBONNE	2 séances (13h à 14h + 14h à 15h )
18/10/22	CARCASSONNE	2 séances (13h à 14h + 14h à 15h )
21/10/22	NARBONNE	2 séances (13h à 14h + 14h à 15h )
15/11/22	NARBONNE	2 séances (13h à 14h + 14h à 15h )
18/11/22	CARCASSONNE	2 séances (13h à 14h + 14h à 15h )
22/11/22	NARBONNE	2 séances (13h à 14h + 14h à 15h )
25/11/22	CARCASSONNE	2 séances (13h à 14h + 14h à 15h )

Soit au total :
- 5 sessions sur Narbonne de 2x1 heure = 10 heures
- 5 sessions sur Carcassonne de 2x 1heure = 10 heures